## スケジュール
全体スケジュール |  |  | 進行期 | [7 empty] | 基準年度 | [11 empty] | １年目 | [5 empty] | ２年目 | [5 empty] | ３年目
|  |  | 2026年 |  |  |  |  | 2027年 | [11 empty] | 2028年 | [5 empty] | 2029年 | [5 empty] | 2030年 | [5 empty] | 2031年
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ２月 | ３月 | ４月 | … | 12月 | 1月 | ２月 | ３月 | ４月 | … | 12月 | 1月 | ２月 | ３月 | ４月 | … | 12月 | 1月 | ２月 | ３月 | … | 12月
取組詳細 |  | 実施者 | [25 empty] | 決算 | [5 empty] | 決算 | [5 empty] | 決算 | bar: 2028年 ３月
0. 構想設計 | ⓪事業計画策定 | 統括責任者 推進責任者 | bar: 2026年 8月 to 2026年 10月
| ①事業目的・目標設定 | 統括責任者 推進責任者 | bar: 2026年 8月 to 2026年 10月
| ②課題・改善方針検討 | 推進責任者 技術責任者 CSチームリーダー | bar: 2026年 9月 to 2026年 10月
| ③事業計画作成 | 統括責任者 推進責任者 技術責任者 | bar: 2026年 9月 to 2026年 10月
| ④社内プロジェクト体制決定 | 統括責任者 推進責任者 | bar: 2026年 10月 to 2027年 4月
| ⑤予算計画策定 | 統括責任者 推進責任者 | bar: 2026年 10月 to 2027年 4月
1. 契約・調達 | ①システム仕様の確定 （要件定義・画面設計） | 技術責任者 推進責任者 CSチームリーダー ㈱HOPEE JAPAN | bar: 2027年 5月 to 2027年 7月
| ②発注・契約 | 統括責任者 技術責任者 ㈱HOPEE JAPAN | bar: 2027年 5月
| ③開発・構築 （データ移行・セットアップ） | ㈱HOPEE JAPAN 技術責任者 | bar: 2027年 5月 to 2027年 11月
2. 標準化・教育 | ①マニュアル・タスクテンプレートの整備 | 推進責任者 CSチームリーダー ㈱Oyraa | bar: 2027年 9月 to 2027年 11月
| ②操作研修の実施（全CS） | 技術責任者 ㈱HOPEE JAPAN CSチーム6名 | bar: 2027年 10月 to 2027年 11月
3. 評価 | ➀テスト稼働 （CS実務での2週間試行） | 推進責任者 CSチームリーダー CSチーム6名 | bar: 2027年 11月
| ②課題・改善方針検討 | 技術責任者 推進責任者 ㈱HOPEE JAPAN | bar: 2027年 11月 to 2027年 12月
4. 調整改善 | ➀システム修正・設定調整 | ㈱HOPEE JAPAN 技術責任者 | bar: 2027年 12月
5. 稼働 | ➀本稼働（実運用）・検収 | 統括責任者 推進責任者 技術責任者 CSチームリーダー CSチーム6名 | bar: 2027年 12月 to 2028年 ４月
| ②保守・管理 | ㈱HOPEE JAPAN 技術責任者 | bar: 2027年 12月 to 2028年 ４月
取組項目 | 具体的な取組内容
０．構想設計 | 統括責任者が本事業の目的と目標値（労働生産性・賃上げ）を定め、推進責任者と技術責任者が「対応履歴と手続きタスクの分散」という現場課題を整理して事業計画を作成します。統括責任者と推進責任者が社内の推進体制を決定し、投資額と資金計画から予算を策定します。
１．契約・調達 | 技術責任者とCSチームリーダーが㈱HOPEE JAPANと機能要件・画面要件を確定し、統括責任者の承認を得て交付決定後（2027年5月）に発注・契約します。以降、㈱HOPEE JAPANが設計・開発・データ移行を担い、技術責任者が開発管理と受入試験を行います。支払と証拠書類の管理は統括責任者が担当します。
２．標準化・教育 | 推進責任者とCSチームリーダーが、顧客別の委託範囲に応じた手順・自治体ごとの実務・トラブル時の判断基準をマニュアルとタスクテンプレートに形式知化します。外国人・受入企業向け多言語案内の翻訳監修は㈱Oyraaが担当します。テスト稼働に先立ち（2027年10〜11月）、技術責任者と㈱HOPEE JAPANが全CS向けの操作研修を実施します。
３．評価 | CSチーム6名が実業務シナリオで2週間のテスト稼働を行い、推進責任者が改善要望を集約します。技術責任者はAI判定（対応漏れ検知・重要度判定）の精度を検証し、推進責任者・統括責任者と手順や設定の課題と改善方針を検討します。
４．調整改善 | 評価結果をもとに、㈱HOPEE JAPANと技術責任者がシステムの修正と設定調整を行います。推進責任者とCSチームリーダーはマニュアル・タスクテンプレートを更新し、現場で使える状態に整えます。
５．稼働 | 統括責任者が全機能を確認して2027年12月に本稼働・検収・支払を行い、2028年1月に実績報告を提出します。推進責任者は月次のKPIレビュー（削減工数・対応漏れ件数・解約兆候・支援対象者数）で効果を測定し、創出した年約3,994時間を受入れ拡大・定着支援・高付加価値支援へ再配分します。保守は㈱HOPEE JAPANが事業計画期間を通じて担当します。
申請
採択発表
交付申請
補助事業実施期間

## Sheet1
取組項目 | 具体的な取組内容
０．構想設計 | 統括責任者が本事業の目的と目標値（労働生産性・賃上げ）を定め、推進責任者と技術責任者が「対応履歴と手続きタスクの分散」という現場課題を整理して事業計画を作成します。統括責任者と推進責任者が社内の推進体制を決定し、投資額と資金計画から予算を策定します。
１．契約・調達 | 技術責任者とCSチームリーダーが㈱HOPEE JAPANと機能要件・画面要件を確定し、統括責任者の承認を得て交付決定後（2027年5月）に発注・契約します。以降、㈱HOPEE JAPANが設計・開発・データ移行を担い、技術責任者が開発管理と受入試験を行います。支払と証拠書類の管理は統括責任者が担当します。
２．標準化・教育 | 推進責任者とCSチームリーダーが、顧客別の委託範囲に応じた手順・自治体ごとの実務・トラブル時の判断基準をマニュアルとタスクテンプレートに形式知化します。外国人・受入企業向け多言語案内の翻訳監修は㈱Oyraaが担当します。テスト稼働に先立ち（2027年10〜11月）、技術責任者と㈱HOPEE JAPANが全CS向けの操作研修を実施します。
３．評価 | CSチーム6名が実業務シナリオで2週間のテスト稼働を行い、推進責任者が改善要望を集約します。技術責任者はAI判定（対応漏れ検知・重要度判定）の精度を検証し、推進責任者・統括責任者と手順や設定の課題と改善方針を検討します。
４．調整改善 | 評価結果をもとに、㈱HOPEE JAPANと技術責任者がシステムの修正と設定調整を行います。推進責任者とCSチームリーダーはマニュアル・タスクテンプレートを更新し、現場で使える状態に整えます。
５．稼働 | 統括責任者が全機能を確認して2027年12月に本稼働・検収・支払を行い、2028年1月に実績報告を提出します。推進責任者は月次のKPIレビュー（削減工数・対応漏れ件数・解約兆候・支援対象者数）で効果を測定し、創出した年約3,994時間を受入れ拡大・定着支援・高付加価値支援へ再配分します。保守は㈱HOPEE JAPANが事業計画期間を通じて担当します。