## スケジュール
全体スケジュール |  |  | 進行期 | [7 empty] | 基準年度 | [11 empty] | １年目 | [5 empty] | ２年目 | [5 empty] | ３年目
|  |  | 2026年 |  |  |  |  | 2027年 | [11 empty] | 2028年 | [5 empty] | 2029年 | [5 empty] | 2030年 | [5 empty] | 2031年
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | … | 12月
取組詳細 |  | 実施者 | [19 empty] | 決算 | [5 empty] | 決算 | [5 empty] | 決算 | [5 empty] | 決算
0. 構想設計 | ①仕様の確定・見積取得 | 技術担当責任者 現場責任者 ㈱フジシール
| ②投入工程の分析と省力化効果の算定 | 現場責任者 技術担当責任者
| ③数値目標・推進体制・資金計画の決定 | 統括責任者 財務・事務管理責任者
| ④事業計画書の作成・ 応募申請 | 統括責任者 財務・事務管理責任者
1. 交付申請・ 契約・製作 | ①相見積の取得 | 統括責任者 技術担当責任者
| ②研修動画の視聴、交付申請・交付決定 | 財務・事務管理責任者
| ③発注・契約 | 統括責任者 財務・事務管理責任者 ㈱フジシール
| ④装置の設計・製作（7〜9か月） | ㈱フジシール 技術担当責任者
2. 設置・ 試運転・教育 | ①受入準備（搬入経路・ユーティリティ工事等） | 現場責任者 技術担当責任者
| ②納入・据付 | ㈱フジシール 現場責任者 財務・事務管理責任者
| ③現地改造工事・試運転・ 生産立会（約11日） | ㈱フジシール 技術担当責任者
| ④操作教育・作業手順書 （マニュアル）の整備 | 技術担当責任者 ㈱フジシール 製袋室の社員・パート
3. 稼働・検収 | ①本格稼働・検収・ 支払＝補助事業完了 | 統括責任者 財務・事務管理責任者
| ②保険・共済への加入、実績報告 （完了から30日以内） | 財務・事務管理責任者
4. 効果検証・ 付加価値創出 | ①KPIの月次確認と配置・手順の見直し | 統括責任者 現場責任者
| ②段階1：中番パートの多能工化・マニュアル化 | 現場責任者 技術担当責任者
| ③段階2：パートが遅番オペレーターを担当 | 現場責任者 製袋室のパート
| ④段階3：社員を品質管理・提案型ODM・技術継承へ、Eライン横展開の準備 | 統括責任者 現場責任者 製袋室の社員
| ⑤効果報告・賃金台帳の提出 | 財務・事務管理責任者
5. 賃上げ | ①賃上げ計画の表明（交付申請まで） | 統括責任者
| ②事業場内最低賃金の引上げ・見直し （毎年3月末時点で＋30円以上を維持） | 統括責任者 財務・事務管理責任者
取組項目 | 具体的な取組内容
０．構想設計 | 技術担当責任者と現場責任者が㈱フジシールと3回の提案・改訂（2025年12月〜2026年9月）を重ねて仕様を確定し、2026年9月24日に見積を取得した（最終版は申請前に取得する）。 製袋室の投入工程を分析して省力化効果を算定し、統括責任者と財務・事務管理責任者が数値目標（労働生産性・賃上げ）、推進体制、全額自己資金による資金計画を定める。 これらをもとに事業計画書を作成し、応募申請する（締切2026年10月16日）。
１．交付申請・ 契約・製作 | 採択後、統括責任者と技術担当責任者が同一仕様で2者以上に見積を依頼し、価格の妥当性を確認する。 財務・事務管理責任者は研修動画を視聴し、採択発表から2か月以内に交付申請を行う（交付決定は2027年4〜5月の見込み）。 交付決定後すぐに㈱フジシールへ発注・契約し（契約時に1/3を支払う）、フジシールが装置本体・専用パレット90枚・既設SPM機の改造部品を設計・製作する（7〜9か月）。 製作中は統括責任者の下で月次進捗会議を開き、技術担当責任者が製作進捗を、財務・事務管理責任者が支払と証拠書類の準備状況を確認する。
２．設置・ 試運転・教育 | 納入に先立ち、現場責任者と技術担当責任者が搬入経路の確保、ユーティリティ工事、試運転用資材の手配を行う。 2027年12月〜2028年1月に装置を納入・据付し（納入時に1/3を支払う）、㈱フジシールが既設SPM機の改造工事、U字型コンベアの設置、試運転・調整、生産立会（約11日）を行う。 生産立会では、技術担当責任者と製袋室の社員・中番パートが操作・型替え・パレット詰め・トラブル対応の教育を受け、技術担当責任者が作業手順書（マニュアル）と教育計画を整備する。
３．稼働・検収 | 2028年1月、供給能力（100袋／15秒）とパレット詰め時間（約2分／枚）を実測し、別紙1の想定を満たすことを確認して検収する。 統括責任者の承認のもと残り1/3を支払って補助事業を完了し、基準年度（2028年3月期、決算日3月20日）内に確実に収める。 財務・事務管理責任者は本装置を保険・共済（自然災害を含む。事業計画期間の終了まで継続）に加入させ、証拠書類を整理・保存して、完了から30日以内（2028年2月）に実績報告を行う。 実績報告後は、確定検査を経て補助金を請求する。
４．効果検証・ 付加価値創出 | 導入後も統括責任者の下で月次進捗会議を続け、3章のKPI（創出時間、カバー出勤件数、習熟者数、遅番担当日数、工程内検査件数、ODM試作件数、マニュアル整備件数）を確認し、未達があれば配置と手順を見直す。 創出した時間は3段階で人に再配置する。 段階1（基準年度〜1年目）は中番パートの多能工化教育とマニュアル化、段階2（1〜2年目）は多能工化したパートによる遅番オペレーター業務の担当である。 段階3（2〜3年目）は、日勤に戻った社員による品質管理・提案型ODM・技術継承と、Eライン横展開の準備である。 財務・事務管理責任者は2029年4月から5年間、毎年、効果報告と賃金台帳の提出を行い、労働生産性・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金の達成状況を報告する。
５．賃上げ | 統括責任者は、採択後から交付申請までに、賃上げ計画（足下の賃上げを含む）を全ての従業員（または従業員代表者）と役員へ表明する。 1人当たり給与支給総額は、足下（2028年3月期まで）は年3%、基準年度以降は年平均3.5%以上引き上げる。 事業場内最低賃金は、要件の判定時点である毎年3月末に富山県最低賃金＋30円以上となるよう、毎年3月までに見直して引き上げる（初回は2027年3月までに1,150円以上。県最低賃金は2026年10月から1,119円）。
※基準年度：2028年3月期（補助事業の完了日を含む決算期。決算日は3月20日） 事業計画期間：2029年3月期〜2031年3月期（3年） 補助事業実施期間：交付決定日から17か月以内（採択発表日から19か月後の日まで）
申請
採択 発表
交付申請
補助事業実施期間

## Sheet1
取組項目 | 具体的な取組内容
０．構想設計 | 技術担当責任者と現場責任者が㈱フジシールと3回の提案・改訂（2025年12月〜2026年9月）を重ねて仕様を確定し、2026年9月24日に見積を取得した（最終版は申請前に取得する）。 製袋室の投入工程を分析して省力化効果を算定し、統括責任者と財務・事務管理責任者が数値目標（労働生産性・賃上げ）、推進体制、全額自己資金による資金計画を定める。 これらをもとに事業計画書を作成し、応募申請する（締切2026年10月16日）。
１．交付申請・ 契約・製作 | 採択後、統括責任者と技術担当責任者が同一仕様で2者以上に見積を依頼し、価格の妥当性を確認する。 財務・事務管理責任者は研修動画を視聴し、採択発表から2か月以内に交付申請を行う（交付決定は2027年4〜5月の見込み）。 交付決定後すぐに㈱フジシールへ発注・契約し（契約時に1/3を支払う）、フジシールが装置本体・専用パレット90枚・既設SPM機の改造部品を設計・製作する（7〜9か月）。 製作中は統括責任者の下で月次進捗会議を開き、技術担当責任者が製作進捗を、財務・事務管理責任者が支払と証拠書類の準備状況を確認する。
２．設置・ 試運転・教育 | 納入に先立ち、現場責任者と技術担当責任者が搬入経路の確保、ユーティリティ工事、試運転用資材の手配を行う。 2027年12月〜2028年1月に装置を納入・据付し（納入時に1/3を支払う）、㈱フジシールが既設SPM機の改造工事、U字型コンベアの設置、試運転・調整、生産立会（約11日）を行う。 生産立会では、技術担当責任者と製袋室の社員・中番パートが操作・型替え・パレット詰め・トラブル対応の教育を受け、技術担当責任者が作業手順書（マニュアル）と教育計画を整備する。
３．稼働・検収 | 2028年1月、供給能力（100袋／15秒）とパレット詰め時間（約2分／枚）を実測し、別紙1の想定を満たすことを確認して検収する。 統括責任者の承認のもと残り1/3を支払って補助事業を完了し、基準年度（2028年3月期、決算日3月20日）内に確実に収める。 財務・事務管理責任者は本装置を保険・共済（自然災害を含む。事業計画期間の終了まで継続）に加入させ、証拠書類を整理・保存して、完了から30日以内（2028年2月）に実績報告を行う。 実績報告後は、確定検査を経て補助金を請求する。
４．効果検証・ 付加価値創出 | 導入後も統括責任者の下で月次進捗会議を続け、3章のKPI（創出時間、カバー出勤件数、習熟者数、遅番担当日数、工程内検査件数、ODM試作件数、マニュアル整備件数）を確認し、未達があれば配置と手順を見直す。 創出した時間は3段階で人に再配置する。 段階1（基準年度〜1年目）は中番パートの多能工化教育とマニュアル化、段階2（1〜2年目）は多能工化したパートによる遅番オペレーター業務の担当である。 段階3（2〜3年目）は、日勤に戻った社員による品質管理・提案型ODM・技術継承と、Eライン横展開の準備である。 財務・事務管理責任者は2029年4月から5年間、毎年、効果報告と賃金台帳の提出を行い、労働生産性・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金の達成状況を報告する。
５．賃上げ | 統括責任者は、採択後から交付申請までに、賃上げ計画（足下の賃上げを含む）を全ての従業員（または従業員代表者）と役員へ表明する。 1人当たり給与支給総額は、足下（2028年3月期まで）は年3%、基準年度以降は年平均3.5%以上引き上げる。 事業場内最低賃金は、要件の判定時点である毎年3月末に富山県最低賃金＋30円以上となるよう、毎年3月までに見直して引き上げる（初回は2027年3月までに1,150円以上。県最低賃金は2026年10月から1,119円）。